## Folha1
Plano de Produção
Nome | Status | Data de ínicio | Data de vencimento
Fase de Planejamento | Feito | 2024-02-07 | 2024-02-16
Pesquisa do mercado | Feito | 2024-02-16 | 2024-02-20
Desenvolvimento do usuário | Pendente | 2024-03-03 | 2024-03-10
Desenvolvimento do front-end | Pendente | 2024-03-10 | 2024-04-02
Fase de testes do front-end | Pendente | 2024-04-02 | 2024-04-03
Desenvolvimento do back-end | Pendente | 2024-04-03 | 2024-05-30
Fase de testes do back-end | Pendente | 2024-05-31 | 2024-06-03
Integração de recursos adicionais | Pendente | 2024-06-03 | 2024-06-05
Fase de testes finais | Pendente | 2024-06-05 | 2024-06-13